附件2

中山大学“国家大学生创新训练计划项目”实施办法（试行）

第一章   总 则

第一条  大学生创新训练计划是增强学生创新实践能力的重要措施。为加强该项目的规范化管理和质量监控，特制定本办法。

第二条  创新训练计划工作将贯彻公平竞争、择优资助的原则，在专家评审的基础上择优立项。

第三条  该项目重在让学生参与和体验创造、研究的过程，培养创新思维和能力。

第二章   项目申报

第四条  立项资助对象是学有余力，具备初步的科研和动手能力，且在学术科研方面有浓厚兴趣的本科生。

第五条  立项资助的研究项目必须有一定的理论意义和学术思想，立论依据较充分，研究内容和目标明确，研究方法和技术路线可行。

第六条  资助项目以理科为主，重点在创新性人才培养实验班“逸仙班”。可适量资助部分有创新构思的文科和医科项目，研究内容可涉及人文社会科学、自然科学等领域。

第七条  项目申请人为学生本人或团队，项目构思、设计和实施以学生为主，导师负责在项目的申报和实施过程中进行科学指导。

第八条  计划项目原则上每年申报一次，每次申请由学校发出通知之日起开始受理。

第三章   项目评审

第九条  申请人或团队按要求认真填写《国家大学生创新训练计划项目申请表》，送导师和学生所在学院审核。

第十条  导师和学院应对申请项目内容的真实性、研究方案的可行性及经费核算、能否为项目实施提供一定的工作条件和时间等提出针对性的意见。

第十一条  学校组织专家评审后在校内公示立项项目，无异议后正式公布并上报教育部。

第四章   项目运行

第十二条  项目立项后，应由项目负责人和指导教师提交项目执行的承诺书，确保在项目实施过程中实事求是、诚实守信，按计划完成研究工作。

第十三条  学校教务处对计划项目实施全程监控，受资助项目应依照计划提交项目执行进展报告。建立研究进展记录机制，定期开展项目组或全校训练计划项目研讨会，形成创新训练氛围。

第十四条  对项目实行滚动式管理，项目组成员可根据具体情况进行调整，吸收新成员。

第十五条  该项目是以学生为主的创新实践活动，由本科学生个人或团队在导师指导下，完成自主选题、自主设计实验、组建实验设备、实施实验、进行数据分析处理和撰写总结报告等工作，以培养学生提出、分析和解决问题的兴趣及能力为主要目的。

第十六条  受资助项目如因实际困难或选题有所改动等原因不能按期完成者，经学校同意后可适当延期或调整计划项目内容，但延期不得超过一年。研究项目由于一些不可克服的原因而终止研究者，应由项目负责人提交项目终止报告，并报教育部备案。

第十七条  凡执行不力，无故延期又无具体改进措施或经费使用不当的计划项目，学校将责令项目主持人停止使用课题的研究经费，并视情节轻重收回部分或全部资助经费。

第五章   经费管理

第十八条  创新训练计划项目的资助期限暂定1—3年。

第十九条  项目经费由项目负责人掌握，项目负责人要合理编制经费预算，专款专用，主要用于项目的资料费、调研费、实验费等必要开支。

第二十条  项目经费报销工作应严格遵守学校财务制度，报销的总金额不得超过资助总额。报销程序：项目组成员签名→指导教师签名→教务处审核→财务处报销。

第六章  项目验收与评价

第二十一条  项目研究工作必须在申请人毕业前完成，并由项目负责人提交结题申请书。

第二十二条  准予结题的项目必须符合以下条件：

1.按计划完成研究工作；

2.取得预期的研究结果，并提交相应材料。

第二十三条  对按计划完成研究项目，其研究成果以论文形式在正式的期刊上公开发表或参与大学生科技竞赛获奖的本科生，可由院系审定后申请奖励1-4个科研学分，经教务处审核批准，记入成绩档案。

第二十四条  根据项目的完成情况对导师认定教学工作量，指导项目组每位学生的教学工作量为其科研学分×4。

第七章   成果展示和交流

第二十五条  学校通过校园网、论文报告会等形式开展学生创新训练计划经验交流，形成辐射作用。

第二十六条  学校定期编印出版本科生科研成果集，促进优秀成果的展示与推广应用。

第八章   附 则

第二十七条  本条例由教务处负责解释。

第二十八条  本条例自发布之日起执行。